## Feuil1
journal de bord
Semaine | date | Temps (p) | Type | Jour n°1 | Description | Problématique / Résolution
1 | 2017-08-21 | 3 périodes | Organisation | Introduction au projet + recherche de technologie | Formation du groupe. Choix de la technologie à utiliser. Entente de la technologie utilisé : Electron (HTML/CSS JS)
| 2017-08-22 | 3 périodes | Organisation | Rédaction du Cahier des charges | Commencement de la rédaction du cahier des charges. Ce document doit être rendu à Monsieur Chevillat et Monsieur Hurni. De là, il est impératif de rendre un cahier contenant les Use cases / scénarii, la technologie utilisé et les fonctionnalités.
2 | 2017-08-28 | 3 périodes | Organisation | Rédaction du Cahier des charges | Suite du cahier des charges, les use cases sont de 10 | Demande des use cases assez ambigu, premier retour non concluant
| 2017-08-29 | 3 périodes | Organisation | Rédaction du Cahier des charges | Description plus précises des use cases / scénarii
3 | 2017-09-04 | 3 périodes | Organisation | Rédaction du Cahier des charges | -
| 2017-09-05 | 3 périodes | Organisation | Rédaction du Cahier des charges | -
4 | 2017-09-11 | 3 périodes | Organisation | Planification + Rédaction du Cahier des charges | Début de la planification intiale, les tâches principales sont ajoutées en fonction des use cases et scénarios du cahier des charges.
| 2017-09-12 | 3 périodes | Organisation | Planification + Finalisation du cahier des charges | Le cahier des charges doit être rendu à Monsieur Chevillat et Monsieur Hurni afin d'obtenir un retour final avec une note
5 | 2017-09-18 | Congé : Lundi du Jeune
| 2017-09-19 | 3 périodes | Graphisme | Création de maquettes fonctionnelles (Wireframe) | Création du premier Wireframe (maquette fonctionnelle) de l'interface principale (affichages de toutes les photos d'un dossier) + Alternatives ( side-bar, header, etc…)
6 | 2017-09-25 | 3 périodes | Graphisme | Création de maquettes fonctionnelles (Wireframe) | Wireframe de l'affichage d'une photos précise.
| 2017-09-26 | 3 périodes | Graphisme | Création de maquettes fonctionnelles (Wireframe) | Wireframe de modification de données de photos + modification des anciens Wireframe afin de les finaliser
7 | 2017-10-02 | 3 périodes | Graphisme | Template graphique | Création de la maquette graphique avec les couleurs du logos de l'application qui s'appelle PICS.
| 2017-10-03 | 3 périodes | Web | Interface d'application | Création du premier template de l'application de gestion de photos en locale. Le premier template n'utilise pas de framework. | Vu que l'application n'utilise pas de framework css, le "début" fût un peu difficile pour aligner correctement les modules. La non-utilisation d'un framework fût une décision que nous avons prise afin de ne pas alourdir l'application.
8 | Vacances d'automne
9 | Vacances d'automne
10 | 2017-10-23 | 3 périodes | Web + Organisation | Interface d'application + Introduction Electron | Suite de la construction de l'interface de l'applications + une petite introduction de Electron afin de mieux connaître l'environnement de travail.
| 2017-10-24 | 3 périodes | Web | Interface d'application | Finalisation de la première maquette afin que mon collègue de projet puisse l'utiliser et le remanier. | Au final, un framework CSS va être utiliser (aux conseils de Monsieur Hurni).
11 | 2017-10-30 | 3 périodes | Web + Organisation | Introduction Electron + Installation des pré-requis sur la machine | Installation des pré-requis de Electron afin de pouvoir programmer directement dans l'environnement sous Windows + deuxième introduction à Electron
| 2017-10-31 | 3 périodes | Web + Organisation | Installation des pré-requis sur la machine + Interface d'affichage de photos et ses données | Installation des pré-requis de Electron afin de pouvoir programmer directement dans l'environnement sous Mac OS. Et Début de programmation de l'interface d'affichage des données en utilisant le framework Element.IO
12 | 2017-11-06 | 3 périodes | Web | Interface d'affichage de photos et ses données | Finalisation de la page. Ajout des effets de style CSS
| 2017-11-07 | 3 périodes | Organisation | Création d'une embranchement "Github" + introduction à Github | Création d'un embranchement Github de "PICS" depuis la branche "master". Petite introduction à Github (commits, push, pull request).
13 | 2017-11-16 | 3 périodes | Organisation | Début de la planification "finale" | La planification "finale" est l'aperçu de l'avancement du projet en "temps réel"
| 2017-11-17 | 3 périodes | Organisation | Planification "finale" | La planification "finale" est l'aperçu de l'avancement du projet en "temps réel"
14 | 2017-11-23 | 3 périodes | Web | Lightbox | Création d'une lightbox pour la page d'affichage de photos. Une lightbox personnalisé et fonctionnelle
| 2017-11-24 | 3 périodes | Web | Lightbox + Side-bar Metas données | Une lightbox personnalisé et fonctionnelle, cependant, elle ne convient pas au exigence (pas assez dynamique et ergonimique. Création de la side-bar des metas Données (tag, favoris, etc..) | La fonctionnalité Lightbox n'est pas demandé. De là, la fonctionnalité est mise en stand-by pour d'autres priorités
15 | 2017-11-30 | 3 périodes | Web | Side-bar Metas données | Suite Création de la side-bar des metas Données (tag, favoris, etc..). Utilisation de Element.IO
| 2017-12-01 | 3 périodes | Web | Side-bar Metas données | - | Javascript Non-fonctionnelle.
16 | 2017-12-07 | 3 périodes | Web + Organisation | Side-bar Metas données + Pull request Github | Finalisation de composant Metas-data. | Résolution du Javascript Non-fonctionnelle -> Nom de variable !! Case-sensitive.
| 2017-12-08 | 3 Périodes | Animation + Organisation | Comment "réussir" un présentation par Monsieur Chevillat + Pull request Github
17 | 2017-12-14 | 3 périodes | Doc + Organisation | Correction README.md + link Gitbook + Document 1Pager | Correction des fautes d'orthographes en anglais. Acquisition des droits pour le Gitbook (Documentation) + 1Pager (Portfolio du projet)
| 2017-12-15 | 3 Périodes | Doc + Organisation | Document 1Pager + Tests effectués + Planification "finale" | Finalisation du Portfolio.